## 요구사항정의서
요구사항 정의서 (Requirment Definition)
Template by 쓰루(https://blog.naver.com/sunhoskm, email:sunhoskm@naver.com)
*일반적으로는 메뉴그룹별, 화면 메뉴별로 요구사항 ID를 정의함
*요구사항의 수정, 추가, 삭제 사항을 상세히 기록하고, 요구사항 수정은 항상 프로젝트 변경관리 프로세스에 의하여 진행 / 수정 내용 앞에는 날짜를 기록함
시스템 (Application) | 업무그룹 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 요청자 (요구사항 Owner) | 상태 | 최초요청일자 | 최종수정일자 | 요청목적(선택) | 기능 요구사항 | 프로세스 요구사항 | 보안 요구사항 | 성능 및 용량 요구사항 | 데이터 요구사항 | 기타 요구사항
안전 도우미 | 디스플레이 | REQ_001 | 전체적인 챗봇 크기 조절 | 김효빈,권규리, 문창교 | 수정 | 45665 | 45665 | 전체적으로 챗봇 크기를 키우며 지도영역과 채팅영역을 비중을 7:3으로 조절. | 전체적으로 챗봇 영역 크기를 약간의 상하좌우 여백을 20% 정도 주고 확장. 챗봇 크기를 키우며 지도영역과 채팅영역을 비중을 7:3으로 조절.
| 지도 영역 | REQ_002 | 길찾기 기능 | 이승규 | 신규 | 45665 | 45665 | 단순 근처 대피소 표시를 해주는 것이 아니라 갈 수 있는 방법을 알려주는게 좋을 것 같음. | 카카오맵의 길찾기 기능과 같이 가장 가까운 대피소까지 가는 길을 알려줄 수 있는 기능 필요.
|  | REQ_003 | UI 개선 | 김황현 | 수정 | 45665 | 45665 | 지도영역의 가독성 향상. 편의성 향상 | * 가독성 향상 1.출발점 도착점 안내 버튼 투명성 % 증가.(버튼으로 인해 뒷 지도가 안 보이는 부분 줄임) 2.길찾기의 중심이 되는 안내 표지 크기 향상.(지도영역이 커짐에 따라 상대적으로 작아져 크기 키움.) * 편의성 향상 출발점과 도착점을 사람이 걸어가는 느낌의 캐릭터를 추가하여 한 눈에 방향을 알아볼 수 있도록 수정.
| 외부 API 활용 | REQ_004 | 카카오/네이버 API 중 하나로 통일 | 김황현 | 수정 | 43838 | 43838 | 지도 표시는 API. 키워드 검색 기능은 카카오 API를 나눠서 활용하고 있는 것은 불필요해 보여 지도/키워드 검색 모두 카카오 API를 활용하도록 변경. | 지도 표시는 API. 키워드 검색 기능은 카카오 API를 나눠서 활용하고 있는 것은 불필요해 보여 지도/키워드 검색 모두 카카오 API를 활용하도록 변경. 카카오 api 활용법만 판단하면 활용 가능하기 때문에 유지보수 용이.
|  | REQ_005 | 카카오 API로 통합 변경함에 따라 frontend 변경. | 김황현 | 수정 | 43838 | 43838 | 기존 네이버 로직을 카카오 api 사용에 맞게 변경. | 지도영역의 네이버 api에 맞는 코드를 카카오 api에 맞춰 변경. 네이버 지도 -> 카카오맵 네이버 파노라마->카카오 로드뷰
|  | REQ_006 | 길찾기 기능 API 변경 | 이승규 | 수정 | 43838 | 43838 | 길찾기 기능이 도보용이 아닌 자동차용이라 도보용으로 api 변경 필요. | 카카오에서는 차량용 길찾기 api만 제공하고 있어 도보 길찾기 api를 제공해주는 t map api를 활용하도록 변경.
| UI 개선 | REQ_007 | UI 개선 | 김효빈,권규리, 문창교 | 수정 | 46030 | 46030 | 가독성 향상. 편의성 향상 | 가독성 향상 : 채팅영역의 폰트나 색상 때문에 가독성이 떨어지는 부분이 있어 가독성 향상을 위한 색상 및 폰트 변경. 편의성 향상 : 길찾기 상세 영역이 지도 영역을 지나치게 가리는 부분이 있어 폰트 크기 및 전체적인 영역 조절. 채팅 영역의 아바타 추가.
| DB 활용 요청에 따른 추가 기능. | REQ_008 | 카테고리 버튼 추가 및 동영상 재생기능 추가 | 김효빈 | 신규 | 46030 | 46030 | 지도영역 상단에 네이버맵처럼 대처요령을 알려주는 13가지 재난상황 카테고리 버튼 추가. 버튼 클릭시 동영상 재생 | 지도 영역 상단에 최대 13가지 버튼 추가.(갯수는 DB의 데이터에 따라 달라짐) 카테고리 버튼 및 동영상은 DB관리. 각 카테고리 버튼 클릭시 재난 상황에 맞는 대처요령을 알려주는 동영상 재생. 재생되는 영역은 전체 챗봇 영역, 동영상 닫기 버튼 추가
|  | REQ_009 | 광고판 기능 추가 | 문창교 | 신규 | 46030 | 46030 | DB 활용하는 방법을 생각하다가 공익광고판 기능 추가 | 길거리 찾기 상세 영역 하단에 광고판 위치하도록 광고판 영역 생성. 광고판 관리는 DB로 함. DB의 order칼럼에 따라 5초 간격으로 광고 변경되도록 개발.
| 메인 디스플레이 | REQ_010 | 메인 화면 추가 | 김효빈 | 신규 | 46031 | 46031 | 바로 챗봇 화면이 오픈되는 것이 좀 아쉽다는 요청에 따라 메인 추가. | 도우미 캐릭터와 동일하게 노란색 바탕의 메인화면 추가, 캐릭터는 Veo 3.1을 통해 움직이도록 변경, 챗봇의 기능을 간략하게 알려줄 수 있는 설명 추가. 챗봇 화면으로 넘어갈 수 있는 버튼 추가.
| 전체 | REQ_011 | 아키텍쳐 분리 | 문창교 | 수정 | 46026 | 46026 | 프로젝트의 목적에 따른 API 기반 이키텍쳐 분리 | Django : 프론트엔드(템플릿) - js, css, html이 모두 합쳐진 파일에서 각각 분리 FastAPI : 백엔드 API 서버 - RAG/AI, 비즈니스 로직
| 백엔드 | REQ_012 | 속도 개선 | 문창교 | 수정 | 46029 | 46029 | 챗봇 응답 속도 개선 | 도구 실행 후에 실행 결과가 있음에도 다시 에이전트로 돌아가서 다시 LLM을 호출하기 때문에 응답이 느림. 도구가 이미 완성된 결과를 만든 경우 에이전트로 돌아가지 않고 바로 종료하도록 수정. 그로 인해 전체 워크프로우 속도 개선.
| 백엔드 | REQ_013 | 질문 재정의 프롬프트 수정 | 문창교 | 수정 | 46030 | 46030 | 길찾기 기능 추가에 따른 특정 위경도 결과 필요 | Kakao API에 넘겨줄 위경도를 특정하기 위해 Kakao API용 쿼리를 재정의 할 수 있도록 vectorDB 탐색용 쿼리와 Kakao API용 쿼리를 따로 생성 특정 위치 :그대로 유지, 지역명 : 행정기관으로 변환
| 백엔드 | REQ_014 | DB 설계 | 문창교 | 신규 | 46030 | 46030 | 광고 및 재난 영상 관리에 필요한 데이터 구조와 규칙 정의 | 광고와 재난 영상 데이터를 관리하기 위한 DB 모델 정의 admin 페이지에서 관리할 데이터 구조와 규칙과 기준 정의. - 광고 1. UUID 기반 고유 ID 자동생성 2. 활성화 여부, 등록자/수정자, 등록 및 수정일 자동 관리 - 재난 1. UUID 기반 고유 ID 자동생성 2. 활성화 여부, 등록자/수정자, 등록 및 수정일 자동 관리 3. 재난 유형 선택지 관리 4. 재난 종류별 아이콘 자동 매핑 기능
| 프론트엔드 | REQ_015 | admin UI 구성 | 문창교 | 신규 | 46030 | 46030 | admin 페이지에서 광고 및 재난 여상을 관리하기 위한 화면 및 동작 정의 | 1. 광고/재난 영상 목록 화면 구성 2. 등록자/수정자 자동 기록 3. 재난 영상 다중 활성화,비활성화 액션 제공
| 백엔드 | REQ_015 | 재난 키워드 매핑 수정 | 문창교 | 수정 | 46034 | 46034 | 쓰나미나 해일 혹은 비가 많이 온다라는 자연 처리 불가 | 각 재난 상황별 동의어 및 구어체 세분화